## Product Backlog
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación
0 | Anteproyecto | 72 | Anteproyecto presentado.
1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 10 | Obtener las herramientas mas optimas para el desarrollo del prototipo. Documentar la Justificacion de las herramientas elegidas.
3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 | Instalacion de las herramientas necesarias y documentar los pasos de instalacion.
4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. | 21 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. | 12 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia | 16 | Estudiar la arquitecura de vuforia. Ver la documentacion de la librería sobre las funciones basicas.Documentacion. Crear un ejemplo.
7 | Aprendizaje de lenguaje de C# | 4 | Aprender los comandos basicos del lenguaje. Crear un ejemplo.
8 | Eleccion de lugar | 5 | Buscar el lugar apropiado para el desarrollo del prototipo.
9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. | 14 | Obtener un listado digital de los requerimientos. Obtener los diagramas correspondientes ( Diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, Diagrama de base de datos, diagrama de clases).
10 | Diseño de la arquitectura de sistema. | 6 | Obtencion de un modelo grafico de la arquitectura del prototipo con todas sus partes.
13 | Diseño de la carta de restauran. | 10 | Obtener un diseño digital para la impresión. Que sea atractiva y amigable.
14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. | 4 | Obtener el listado con todos productos que se venden en el restaurante y todos sus atributos. Debe estar clasificado en rubros.
15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 | Seleccionar un sublistado de los productos para el prototipo en funcion de los que mas se consume o de los productos mas visuales en cuanto al diseño.
16 | Diseño de la interfaz del sistema en papel. | 5 | Diseñar todas las pantallas del sistema.
17 | Investigar Conexión a base de datos | 10 | Investigar conexión del dispositivo android con una base de datos local y realizar la conexión.
18 | Crear Base de datos para el sistema | 3 | crear la base de datos en el servidor para guardar los pedidos.
19 | Investigacion del servidor que se va a utilizar. | 10
20 | Configuracion del servidor | 13 | Se debe configurar el servidor y dejarlo listo para peticiones de base de datos mediate el celular.
21 | Alta de Pedido | 13 | El cliente podra realizar un pedido si ayuda de un intermediario. El mismo sera almacenado en el sistema
22 | imprimir Pedido | 8 | El sistema automaticamente imprime el pedido una vez realidado el alta
23 | Modificacion de Pedido | 7 | El cliente podra modificar el pedido antes de ser almacenado en el sistema
24 | Consulta de Pedido por Cliente | 8 | Una ves almacenado el pedido en el sistema, el cliente podrá consultar el pedido
25 | Consulta de Diarios Digitales | 11 | El cliente tendra acceso a los diarios digitales mas leidos de jujuy
26 | Reproducir video de recomendación de chef | 15 | El cliente podra reproducir un video de las recomendaciones del chef o bien de las promociones del restaurante
28 | Navegar por la carta gourmet | 13 | El cliente podra navegar por la carta gourmet apreciando los diferentes platos. Debe incorporarse botones para la navegacion.
29 | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 | El dueño del restaurante debe aceptar el diseño de la carta gourmet.
30 | Login Administrador | 8 | El administrador del sistema podrá logearse para ingresar al sistema.
31 | Consulta de Pedido | 13 | El administrador del sistema podra realizar una consulta de los pedidos realizados por sus clientes. La consulta se realizará entre un intervalo de fechas dado por el administrador.
32 | Imprimir consulta de Pedido | 10 | El administrador del sistema podrá generar un reporte de la consulta de pedido. Este reporte podrá ser impreso.
33 | Agregar video | 7 | El administrador del sistema podra agregar un nuevo video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones
34 | Agrendizaje de la plataforma .Net | 9
35 | Eliminar video | 4 | El administrador del sistema podra eliminar un video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones.
36 | Modificar el precio del plato | 6 | El administrador del sistema podra modificar el precion del plato en la carta gourmeto en caso que se lo requiera.
37 | Creación de la portada para el prototipo al iniciar el sistema e icono. | 7 | Seleccionar y diseñar la imagen de inicio del sistema e icono. Incorporacion al prototipo del sistema. Debe quedar visiblemente bien.
38 | Documentación del avance del proyecto. | 6 | Obtener un listado digital para imprimir y presentar. Refinar la documentacion de las tareas anteriores.
39 | Corrección de errores y depuración sistema | 6 | Se debe corregir los errrores del sistema.
40 | Manual de usuario | 10 | Se debe obtener un digital con las instrucciones de instalacion y menejo del sistema.
41 | Instalación de sistema en celular y server. | 2 | El sistema debe estar en funcionamiento en el celular y en el server. Realiza las comprobaciones de funcionamiento.
42 | Resolver el numero el pedido por orden de mesa | 5 | Obtener la solucion al problema y programarlo.
43 | Generacion del apk y .exe para el sistema. | 4 | generar los archivos apk y .exe del sistema
44 | Prueba de Aceptación del sistema. | 3 | El sistema debe ser aceptado por los usuarios finales.
45 | Correcciones para mejorar el sistema (Prueba de Aceptacion) | 6 | Se realizara las correcciones necesarios que propongan los usuarios finales
46 | Capacitacion del Sistema al Product Owner | 3 | Se instruira en el manejo del sistema tanto para el server, como para la tablet.
47 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) | 3 | Generar un documento sobre la metodologia Scrum y sus procedimiento de ejecucion para el desarrollo de software agil.
48 | Agregar simbologia de lengua de señas | 13 | Agregar simbolos y imágenes a la aplicación de lengua de señas.
49 | Total | 424
50 | Marco teorico |  | Conceptos: Realidad Aumentada, Smartphone, Android
51 | Refinamiento de la tesis
52 | Product Backlog | 10
53 | Realizar el diseño en 3D | 48 | crear los productos 9 visuales en formato 3D y hacerlo compatible para exportalo al proyecto. 15 productos.
54 | Mejora de la interfaz de usuario para que sea mas amigable | 3 | Al finalizar el prototipo, se debe evaluar si es amigable para el usuario.
| Coordinar con las chicas la interfaz del sistema. |  | El icono, el splash, botones nevegacion, box de pedido(about)
| Realizar entrevistas con pablo primer encuentro | 4 |  | hecho
| Realizar entrevistas con pablo segundi encuentro |  |  | hecho
| Arreglar el login-el passwor no debe verse. |  |  | hecho
| Arreglar pantalla de login incorrecto |  |  | whecha
| Ver el tema de las empanadas, agregar cantidad |  |  |  | pend
| Cambiar para el el pdf se guarde en el directorio CharlottePedidos, si no exite la crea |  |  | hecha | 2
| Faltan dos casos de uso agregar diario y elimiar |  |  | hecho
Cambiar la descripcion de la tabla de menu en la base de datos, solo aparece descripcion
| Cambiar el nombre de la tabla TEA_MENU_PEDIDO por DETALLE_PEDIDO (ya lo cambie en los casos de prueba) , en la base de datos debe quedar:  DET_PED_ID; DET_PED _CANTIDAD y DET_PED _ESTADO |  |  | hecha
| Crear la interfaz para ingresar ip de servidor |  |  | whecha
Fijarse en la pantalla de pedido y editar el nombre idPedio por id
| arreglar error en busquedas por fechas |  |  | hecha | 4
hecha
| completar el doc de preparacion de entorno de trabajo CP5 | 8 |  | hecha
| Mejorar la interfaz de de escritotio |  |  | hecha
| agregar infomracion de tecnologia: Dao, Facade, reportes,hibernate en documentacion |  |  | hecho
completar capitulo 4
| investigar incrutacion de video |  |  | whecha
| acomodar apk |  |  | whecha
| cortar y listar videos |  |  | hecha
agregar videos al sistema
agregar videos en teoria de interfaz
hacer nuevas capturas para la interfaz
| completar marco teorico con info de discapacitados |  |  | hecha
| investigar como genera exe con VS |  |  | hecha
terminar conclusion y lineas futuras
hacer manual de usuario
dar formato final de a los documetnos
revision total final de la documentacion

## Sprint
Sprint Backlog
Sprint | Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Prioridad | Asignación | Resultado
Sprint 01 | 1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 12 |  | walter | Terminado
| 3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 |  | martin | Terminado
| 4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. | 21 |  | ambos | Terminado
| 5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. | 12 |  | walter | Terminado
| 6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia | 16 |  | martin | Terminado
| 46 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) | 3 |  | walter | Terminado
|  | TOTAL: | 69
Sprint Goal (Objetivo) | Aprendizaje de las herramientas y introduccion a la tecnologia de Realidad Aumentada. Generacion de Documentacion. El Sprint tiene una duracion de 34,5 dias, empleando dos horas por dias
Sprint 02 07/02/14 - 18/03/14 | 7 | Aprendizaje de lenguaje de C# | 4 |  | walter | Terminado
| 8 | Eleccion de lugar | 5 |  | walter | Terminado
| 9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. | 14 |  | walter | Terminado
| 10 | Diseño de la arquitectura de sistema. | 6 |  | martin | Terminado
| 13 | Diseño de la carta de restauran. | 10 |  | martin | Terminado
| 14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. | 4 |  | walter | Terminado
| 15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 |  | martin | No terminado
|  | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 |  | Ambos | Terminado
| 16 | Diseño de la interfaz del sistema en papel. | 5 |  | Ambos | Terminado
52
Sprint Goal (Objetivo) | Realizar relevamiento de informacion. En total 27 dias en este sprint.
Sprint 03 31/04/14 - 30/05/14 | 17 | Investigar Conexión a base de datos | 10 |  | Walter | Terminado
| 18 | Crear Base de datos para el sistema | 3 |  | Martin | Terminado
| 19 | Investigacion del servidor que se va a utilizar. | 10 |  | walter | Terminado
| 20 | Configuracion del servidor | 13 |  | Ambos | Terminado
| 15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 |  | martin | Terminado
| 21 | Alta de Pedido | 13 |  | Ambos | Terminado
| 23 | Modificacion de Pedido | 8 |  | martin | Terminado
| 24 | Consulta de Pedido por Cliente | 8 |  | walter | Terminado
| 28 | Navegar por la carta gourmet | 13 |  | Ambos | Terminado
80
Sprint Goal (Objetivo) | Armar el modulo de Cliente
Sprint 04 9/06/14 - 1/07/14 | 25 | Consulta de Diarios Digitales | 11 |  | martin | Terminado
| 26 | Reproducir video de recomendación de chef | 15 |  | walter | Terminado
| 30 | Login Administrador | 8 |  | martin | Terminado
| 31 | Consulta de Pedido | 13 |  | walter | Terminado
| 33 | Agregar video | 7 |  | martin | Terminado
| 35 | Eliminar video | 4 |  | martin | Terminado
| 36 | Modificar el precio del plato | 6 |  | walter | Terminado
| 34 | Agrendizaje de la plataforma .Net | 9 |  | ambos | Terminado
73
Sprint Goal (Objetivo) | Armar el modulo de Cliente
Sprint 05 2/07/14 - 31/07/14 | 29 | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 |  | ambos | Terminado
| 32 | Imprimir consulta de Pedido | 10 |  | walter | Terminado
| 48 | Agregar simbologia de lengua de señas | 13 |  | martin
| 42 | Resolver el numero el pedido por orden de mesa | 5 |  | walter
| 37 | Creación de la portada para el prototipo al iniciar el sistema e icono. | 7 |  | martin
| 38 | Documentación del avance del proyecto. | 6 |  | ambos | Terminado
| 39 | Corrección de errores y depuración sistema | 6 |  | martin
| 40 | Manual de usuario | 10 |  | walter
59

## Retrospective
Retrospective
SPRINT | A favor | En contra | A mejorar
Sprint1 23/12/2013 - 03/02/2013

## Hoja1
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación