## Product Backlog
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación
0 | Anteproyecto | 72 | Anteproyecto presentado.
1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 10 | Obtener las herramientas mas optimas para el desarrollo del prototipo. Documentar la Justificacion de las herramientas elegidas.
3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 | Instalacion de las herramientas necesarias y documentar los pasos de instalacion.
4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. | 21 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. | 12 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia | 16 | Estudiar la arquitecura de vuforia. Ver la documentacion de la librería sobre las funciones basicas.Documentacion. Crear un ejemplo.
7 | Aprendizaje de lenguaje de C# | 4 | Aprender los comandos basicos del lenguaje. Crear un ejemplo.
8 | Eleccion de lugar | 5 | Buscar el lugar apropiado para el desarrollo del prototipo.
9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. | 14 | Obtener un listado digital de los requerimientos. Obtener los diagramas correspondientes ( Diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, Diagrama de base de datos, diagrama de clases).
10 | Diseño de la arquitectura de sistema. | 6 | Obtencion de un modelo grafico de la arquitectura del prototipo con todas sus partes.
13 | Diseño de la carta de restauran. | 10 | Obtener un diseño digital para la impresión. Que sea atractiva y amigable.
14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. | 4 | Obtener el listado con todos productos que se venden en el restaurante y todos sus atributos. Debe estar clasificado en rubros.
15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 | Seleccionar un sublistado de los productos para el prototipo en funcion de los que mas se consume o de los productos mas visuales en cuanto al diseño.
16 | Diseño de la interfaz del sistema en papel. | 5 | Diseñar todas las pantallas del sistema.
17 | Investigar Conexión a base de datos | 10 | Investigar conexión del dispositivo android con una base de datos local y realizar la conexión.
18 | Crear Base de datos para el sistema | 3 | crear la base de datos en el servidor para guardar los pedidos.
19 | Investigacion del servidor que se va a utilizar. | 10
20 | Configuracion del servidor | 13 | Se debe configurar el servidor y dejarlo listo para peticiones de base de datos mediate el celular.
21 | Alta de Pedido | 13 | El cliente podra realizar un pedido si ayuda de un intermediario. El mismo sera almacenado en el sistema
22 | imprimir Pedido | 8 | El sistema automaticamente imprime el pedido una vez realidado el alta
23 | Modificacion de Pedido | 7 | El cliente podra modificar el pedido antes de ser almacenado en el sistema
24 | Consulta de Pedido por Cliente | 8 | Una ves almacenado el pedido en el sistema, el cliente podrá consultar el pedido
25 | Consulta de Diarios Digitales | 11 | El cliente tendra acceso a los diarios digitales mas leidos de jujuy
26 | Reproducir video de recomendación de chef | 15 | El cliente podra reproducir un video de las recomendaciones del chef o bien de las promociones del restaurante
28 | Navegar por la carta gourmet | 13 | El cliente podra navegar por la carta gourmet apreciando los diferentes platos. Debe incorporarse botones para la navegacion.
29 | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 | El dueño del restaurante debe aceptar el diseño de la carta gourmet.
30 | Login Administrador | 8 | El administrador del sistema podrá logearse para ingresar al sistema.
31 | Consulta de Pedido | 13 | El administrador del sistema podra realizar una consulta de los pedidos realizados por sus clientes. La consulta se realizará entre un intervalo de fechas dado por el administrador.
32 | Imprimir consulta de Pedido | 10 | El administrador del sistema podrá generar un reporte de la consulta de pedido. Este reporte podrá ser impreso.
33 | Agregar video | 7 | El administrador del sistema podra agregar un nuevo video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones
34 | Agrendizaje de la plataforma .Net | 9
35 | Eliminar video | 4 | El administrador del sistema podra eliminar un video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones.
36 | Modificar el precio del plato | 6 | El administrador del sistema podra modificar el precion del plato en la carta gourmeto en caso que se lo requiera.
37 | Creación de la portada para el prototipo al iniciar el sistema e icono. | 7 | Seleccionar y diseñar la imagen de inicio del sistema e icono. Incorporacion al prototipo del sistema. Debe quedar visiblemente bien.
38 | Documentación del avance del proyecto. | 6 | Obtener un listado digital para imprimir y presentar. Refinar la documentacion de las tareas anteriores.
39 | Corrección de errores y depuración sistema | 6 | Se debe corregir los errrores del sistema.
40 | Manual de usuario | 10 | Se debe obtener un digital con las instrucciones de instalacion y menejo del sistema.
41 | Instalación de sistema en celular y server. | 2 | El sistema debe estar en funcionamiento en el celular y en el server. Realiza las comprobaciones de funcionamiento.
42 | Resolver el numero el pedido por orden de mesa | 5 | Obtener la solucion al problema y programarlo.
43 | Generacion del apk y .exe para el sistema. | 4 | generar los archivos apk y .exe del sistema
44 | Prueba de Aceptación del sistema. | 3 | El sistema debe ser aceptado por los usuarios finales.
45 | Correcciones para mejorar el sistema (Prueba de Aceptacion) | 6 | Se realizara las correcciones necesarios que propongan los usuarios finales
46 | Capacitacion del Sistema al Product Owner | 3 | Se instruira en el manejo del sistema tanto para el server, como para la tablet.
47 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) | 3 | Generar un documento sobre la metodologia Scrum y sus procedimiento de ejecucion para el desarrollo de software agil.
48 | Agregar simbologia de lengua de señas | 13 | Agregar simbolos y imágenes a la aplicación de lengua de señas.
49 | Total | 424
50 | Marco teorico |  | Conceptos: Realidad Aumentada, Smartphone, Android
51 | Refinamiento de la tesis
52 | Product Backlog | 10
53 | Realizar el diseño en 3D | 48 | crear los productos 9 visuales en formato 3D y hacerlo compatible para exportalo al proyecto. 15 productos.
54 | Mejora de la interfaz de usuario para que sea mas amigable | 3 | Al finalizar el prototipo, se debe evaluar si es amigable para el usuario.
| Coordinar con las chicas la interfaz del sistema. |  | El icono, el splash, botones nevegacion, box de pedido(about)
| Realizar entrevistas con pablo primer encuentro | 4 |  | hecho
| Realizar entrevistas con pablo segundi encuentro |  |  | hecho
| Arreglar el login-el passwor no debe verse. |  |  | hecho
| Arreglar pantalla de login incorrecto |  |  | whecha
| Ver el tema de las empanadas, agregar cantidad |  |  |  | pend
| Cambiar para el el pdf se guarde en el directorio CharlottePedidos, si no exite la crea |  |  | hecha | 2
| Faltan dos casos de uso agregar diario y elimiar |  |  | hecho
Cambiar la descripcion de la tabla de menu en la base de datos, solo aparece descripcion
| Cambiar el nombre de la tabla TEA_MENU_PEDIDO por DETALLE_PEDIDO (ya lo cambie en los casos de prueba) , en la base de datos debe quedar:  DET_PED_ID; DET_PED _CANTIDAD y DET_PED _ESTADO |  |  | hecha
| Crear la interfaz para ingresar ip de servidor |  |  | whecha
Fijarse en la pantalla de pedido y editar el nombre idPedio por id
| arreglar error en busquedas por fechas |  |  | hecha | 4
hecha
| completar el doc de preparacion de entorno de trabajo CP5 | 8 |  | hecha
| Mejorar la interfaz de de escritotio |  |  | hecha
| agregar infomracion de tecnologia: Dao, Facade, reportes,hibernate en documentacion |  |  | hecho
completar capitulo 4
| investigar incrutacion de video |  |  | whecha
| acomodar apk |  |  | whecha
| cortar y listar videos |  |  | hecha
agregar videos al sistema
agregar videos en teoria de interfaz
hacer nuevas capturas para la interfaz
completar marco teorico con info de discapacitados
investigar como genera exe con VS
terminar conclusion y lineas futuras
hacer manual de usuario
dar formato final de a los documetnos
revision total final de la documentacion

## Sprint
Sprint Backlog
Sprint | Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Prioridad | Asignación | Resultado
Sprint 01 | 1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 12 |  | walter | Terminado
| 3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 |  | martin | Terminado
| 4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. | 21 |  | ambos | Terminado
| 5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. | 12 |  | walter | Terminado
| 6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia | 16 |  | martin | Terminado
| 46 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) | 3 |  | walter | Terminado
|  | TOTAL: | 69
Sprint Goal (Objetivo) | Aprendizaje de las herramientas y introduccion a la tecnologia de Realidad Aumentada. Generacion de Documentacion. El Sprint tiene una duracion de 34,5 dias, empleando dos horas por dias
Sprint 02 07/02/14 - 18/03/14 | 7 | Aprendizaje de lenguaje de C# | 4 |  | walter | Terminado
| 8 | Eleccion de lugar | 5 |  | walter | Terminado
| 9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. | 14 |  | walter | Terminado
| 10 | Diseño de la arquitectura de sistema. | 6 |  | martin | Terminado
| 13 | Diseño de la carta de restauran. | 10 |  | martin | Terminado
| 14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. | 4 |  | walter | Terminado
| 15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 |  | martin | No terminado
|  | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 |  | Ambos | Terminado
| 16 | Diseño de la interfaz del sistema en papel. | 5 |  | Ambos | Terminado
52
Sprint Goal (Objetivo) | Realizar relevamiento de informacion. En total 27 dias en este sprint.
Sprint 03 31/04/14 - 30/05/14 | 17 | Investigar Conexión a base de datos | 10 |  | Walter | Terminado
| 18 | Crear Base de datos para el sistema | 3 |  | Martin | Terminado
| 19 | Investigacion del servidor que se va a utilizar. | 10 |  | walter | Terminado
| 20 | Configuracion del servidor | 13 |  | Ambos | Terminado
| 15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 |  | martin | Terminado
| 21 | Alta de Pedido | 13 |  | Ambos | Terminado
| 23 | Modificacion de Pedido | 8 |  | martin | Terminado
| 24 | Consulta de Pedido por Cliente | 8 |  | walter | Terminado
| 28 | Navegar por la carta gourmet | 13 |  | Ambos | Terminado
80
Sprint Goal (Objetivo) | Armar el modulo de Cliente
Sprint 04 9/06/14 - 1/07/14 | 25 | Consulta de Diarios Digitales | 11 |  | martin | Terminado
| 26 | Reproducir video de recomendación de chef | 15 |  | walter | Terminado
| 30 | Login Administrador | 8 |  | martin | Terminado
| 31 | Consulta de Pedido | 13 |  | walter | Terminado
| 33 | Agregar video | 7 |  | martin | Terminado
| 35 | Eliminar video | 4 |  | martin | Terminado
| 36 | Modificar el precio del plato | 6 |  | walter | Terminado
| 34 | Agrendizaje de la plataforma .Net | 9 |  | ambos | Terminado
73
Sprint Goal (Objetivo) | Armar el modulo de Cliente
Sprint 05 2/07/14 - 31/07/14 | 29 | Prueba de aceptacion del diseño de la carta gourmet | 2 |  | ambos | Terminado
| 32 | Imprimir consulta de Pedido | 10 |  | walter | Terminado
| 48 | Agregar simbologia de lengua de señas | 13 |  | martin
| 42 | Resolver el numero el pedido por orden de mesa | 5 |  | walter
| 37 | Creación de la portada para el prototipo al iniciar el sistema e icono. | 7 |  | martin
| 38 | Documentación del avance del proyecto. | 6 |  | ambos | Terminado
| 39 | Corrección de errores y depuración sistema | 6 |  | martin
| 40 | Manual de usuario | 10 |  | walter
59

## Retrospective
Retrospective
SPRINT | A favor | En contra | A mejorar
Sprint1 23/12/2013 - 03/02/2013

## Hoja1
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación