## Product Backlog
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación
1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo |  | 10 | Obtener las herramientas mas optimas para el desarrollo del prototipo. Documentar la Justificacion de las herramientas elegidas.
2 | Obtención de Requisitos de sistema |  | 2 | Definir los requerimientos minimos del harware necesario.
3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. |  | 5 | Instalacion de las herramientas necesarias y documentar los pasos de instalacion.
4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. |  | 21 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. |  | 12 | Manejar la interfaz de programa y crear un ejemplo.
6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia |  | 16 | Estudiar la arquitecura de vuforia. Ver la documentacion de la librería sobre las funciones basicas.Documentacion. Crear un ejemplo.
7 | Aprendizaje de lenguaje de C# |  | 4 | Aprender los comandos basicos del lenguaje. Crear un ejemplo.
8 | Eleccion de lugar |  | 5
9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. |  | 14 | Obtener un listado digital de los requerimientos. Obtener los diagramas correspondientes ( Diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, Diagrama de base de datos, diagrama de clases).
10 | Diseño de la arquitectura de sistema. |  | 6 | Obtencion de un modelo grafico de la arquitectura del prototipo con todas sus partes.
11 | Aprendizaje de Abode photoshop cs5 |  | 6 | Manejar la interfaz de programa.
12 | Diseñar un croqui en papel de la carta restaurante |  | 3 | obtener un modelo en papel de la carta restaurante.
13 | Diseño de la carta de restauran. |  | 10 | Obtener un diseño digital para la impresión. Que sea atractiva y amigable.
14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. |  | 4 | Obtener el listado con todos productos que se venden en el restaurante y todos sus atributos. Debe estar clasificado en rubros.
15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos |  | 2 | Seleccionar un sublistado de los productos para el prototipo en funcion de los que mas se consume o de los productos mas visuales en cuanto al diseño.
16 | Diseño del prototipo en papel. |  | 5 | Diseñar todo el sistema en papel con sus componentes correspondientes.
17 | Realizar el diseño en 3D |  | 48 | crear los productos 9 visuales en formato 3D y hacerlo compatible para exportalo al proyecto. 15 productos.
18 | Diseño de la Imagen Target |  | 6 | crear los marcadores necesarios para el prototipo que tengan el logo del restaurante
19 | Diseñar los Virtual Button |  | 3 | crear los botones en formato jpg o png. Deben ser visuales y amigables.
20 | Implementación de la interfaz |  | 8 | Enlazar todos los elementos creados.
21 | Mejora de la interfaz de usuario para que sea mas amigable |  | 3 | Al finalizar el prototipo, se debe evaluar si es amigable para el usuario.
22 | Investigar Conexión a base de datos |  | 10 | Conectar el prototipo con la base de datos.
23 | Crear Base de datos para guardar los pedidos en el servidor |  | 3 | crear la base de datos en el servidor para guardar los pedidos.
24 | Crear la interfaz de usuario para visualizar los pedidos |  | 8 | Crear una ventana para listar los pedidos realizados.
25 | Imprimir con pedido |  | 5 | Realizar la impresión de forma automatica del pedido.
26 | Creación de la portada para el prototipo al iniciar el sistema e icono. |  | 7 | Seleccionar y diseñar la imagen de inicio del sistema e icono. Incorporacion al prototipo del sistema. Debe quedar visiblemente bien.
27 | Documentación del avance del proyecto. |  | 6 | Obtener un listado digital para imprimir y presentar. Refinar la documentacion de las tareas anteriores.
28 | Corrección de errores y depuración sistema |  | 6 | Se debe corregir los errrores del sistema.
29 | Manual de usuario |  | 10 | Se debe obtener un digital con las instrucciones de instalacion y menejo del sistema.
30 | Instalación de sistema en celular y server. |  | 2 | El sistema debe estar en funcionamiento en el celular y en el server. Realiza las comprobaciones de funcionamiento.
31 | Resolver el numero el pedido por orden de mesa |  | 5 | Obtener la solucion al problema y programarlo.
32 | Generacion del apk y .exe para el sistema. |  | 4 | generar los archivos apk y .exe del sistema
33 | Prueba de Aceptación del sistema. |  | 3 | El sistema debe ser aceptado por los usuarios finales.
34 | Correcciones para mejorar el sistema (Prueba de Aceptacion) |  | 6 | Se realizara las correcciones necesarios que propongan los usuarios finales
35 | Capacitacion del Sistema al Product Owner |  | 3 | Se instruira en el manejo del sistema tanto para el server, como para la tablet.
36 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) |  | 3 | Generar un documento sobre la metodologia Scrum y sus procedimiento de ejecucion para el desarrollo de software agil.
37 | Implementacion de los link virtuales de los diarios mas leidos |  | 10 | Al precionar el link con el smartphone, debe direccionar a la pagina del diario digital. El link debe ser realizado utilizando tecnologia de realidad aumentada.
| Investigacion del servidor que se va a utilizar. |  | 10
| Montaje de servidor |  | 13 | Se debe configurar el servidor y dejarlo listo para peticiones de base de datos mediate el celular.
| Recomendaciones del chef. |  | 10 | Se debe generar un video virtual, que al ser precionado, se reproduzca automaticamente el vido. Debe ser implementado con tecnologia de realidad aumentada.
| Marco teorico |  |  | Conceptos: Realidad Aumentada, Smartphone, Android
Refinamiento de la tesis
36 | Product Backlog |  | 8
37 | Anteproyecto |  | 72
38 |  |  | 397
39
40

## Sprint
Sprint Backlog
Sprint | Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Prioridad | Asignación | Resultado
Sprint 01 | 1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 10 |  | walter | Terminado
23/12/13 - 03/02/14 | 2 | Obtención de Requisitos de sistema | 2 |  | martin | Terminado
| 3 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 |  | martin | Terminado
| 4 | Aprendiza de herramientas de modelado 3D. | 21 |  | ambos | Terminado
| 5 | Aprendizaje de la herramienta Unity 3D. | 12 |  | walter | Terminado
| 6 | Aprendizaje sobre la librería vuforia | 16 |  | martin | Terminado
| 36 | Documentacion de la metodologia de desarrollo (Srum) | 3 |  | walter | Terminado
|  | TOTAL: | 69
Sprint Goal (Objetivo) | Aprendizaje de las herramientas y introduccion a la tecnologia de Realidad Aumentada. Generacion de Documentacion. El Sprint tiene una duracion de 34,5 dias, empleando dos horas por dias
Sprint 07/02/14 - 18/03/14 | 7 | Aprendizaje de lenguaje de C# | 4 |  | walter | Terminado
| 8 | Eleccion de lugar | 5 |  | walter | Terminado
| 9 | Obtención de requerimiento funcionales y no funcionales. | 14 |  | walter | Terminado
| 10 | Diseño de la arquitectura de sistema. | 6 |  | martin | Terminado
| 11 | Aprendizaje de Abode photoshop cs5 | 6 |  | martin | Terminado
| 12 | Diseñar un croqui en papel de la carta restaurante | 3 |  | martin | Terminado
| 13 | Diseño de la carta de restauran. | 10 |  | martin | Terminado
| 14 | Realizar lista de los productos que se venden en el local. | 4 |  | walter | Terminado
| 15 | Elegir que es lo que se va diseñar de la lista de productos | 2 |  | martin |  | 16 Tareas en total
54
Sprint Goal (Objetivo) | Realizar relevamiento de informacion. En total 27 dias en este sprint.
Sprint 03
Sprint Goal (Objetivo)

## Retrospective
Retrospective
SPRINT | A favor | En contra | A mejorar
Sprint1 23/12/2013 - 03/02/2013

## Hoja1
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación
| Login Administrador |  |  | El administrador del sistema podrá logearse para ingresar al sistema.
| Consulta de Pedido |  |  | El administrador del sistema podra realizar una consulta de los pedidos realizados por sus clientes. La consulta se realizará entre un intervalo de fechas dado por el administrador.
| Imprimir consulta de Pedido |  |  | El administrador del sistema podrá generar un reporte de la consulta de pedido. Este reporte podrá ser impreso.
| Agregar video |  |  | El administrador del sistema podra agregar un nuevo video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones
| Eliminar video |  |  | El administrador del sistema podra eliminar un video sobre las recomendaciones del chef o nuevas promociones.
| Modificar un plato de la carta |  |  | El administrador del sistema podra modificar un plato de la carta gourmeto. Podra modificar el nombre, el precio y la descripcion el plato.
| Alta de Pedido |  |  | El cliente podra realizar un pedido si ayuda de un intermediario. El mismo sera almacenado en el sistema
| imprimir Pedido |  |  | El sistema automaticamente imprime el pedido una vez realidado el alta
| Modificacion de Pedido |  |  | El cliente podra modificar el pedido antes de ser almacenado en el sistema
| Consulta de Pedido por Cliente |  |  | Una ves almacenado el pedido en el sistema, el cliente podrá consultar el pedido
| Consulta de Diarios Digitales |  |  | El cliente tendra acceso a los diarios digitales mas leidos de jujuy
| Reproducir video de recomendación de chef |  |  | El cliente podra reproducir un video de las recomendaciones del chef o bien de las promociones del restaurante
| Pausar video de recomendación de chef |  |  | El cliente podra paudar el video de las recomendaciones del chef o de las promociones del restaurante.
| Navegar por la carta gourmet |  |  | El cliente podra navegar por la carta gourmet apreciando los diferentes platos. Debe incorporarse botones para la navegacion.